## KHHD_DK
TT | Mã đơn vị | Mã nhóm | Mã DV | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Chỉ tiêu đánh giá HTCV | Kết quả quý | Trạng thái thay đổi | Thay đổi thời gian thực hiện | Thay đổi "Nội dung công việc" | Thay đổi "Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc"
|  | A | Các hoạt động thường uyên/các chỉ tiêu hoạt động cơ bản
1 | NSHC | NS | All | [QTNS] Văn bản, Quyết định, Quy định Công ty | Hàng ngày | Thực hiện các quyết định, quy định trong Công ty theo yêu cầu công việc | X
2 | NSHC | NS | All | [QTNS] Tình hình kết nối cộng đồng phục vụ tuyển dụng | Hàng ngày | Tương tác trực tiếp với cộng đồng và nhân sự trong mảng NDS, tổ chức các cuộc thi nhỏ trên Fanpage. Hợp tác với Phòng Marketing để đẩy lượng like Fanpage | X
|  | B | Các công việc theo kế hoạch hành động. Định kỳ
3 | NSHC | QTNB | All | [QTNB] XD KHHD của TT và KHHD cá nhân tháng sau. Đánh giá HT tháng trước | Hàng tháng | Hoàn thành theo đúng quy định, chất lượng , thời gian và theo đúng form yêu cầu | X
4 | NSHC | QTNB | All | Đánh giá hoàn thành KHHD tháng trước cá nhân và đơn vị. Đánh giá chéo | Hàng tháng
5 | NSHC | QTNB | All | Gửi đánh giá HTCV và lương mềm | Hàng tháng
6 | NSHC | QTNB | All | Lập KHHD tháng trước và họp kick-off Phòng | Hàng tháng
7 | NSHC | QTNB | All | Chốt KHHD cá nhân tháng sau | Hàng tháng
8 | NSHC | QTNB | All | Họp thống nhất KHHD tháng sau toàn công ty | Hàng tháng
9 | NSHC | QTNS | All | [QTNS]. Tiền lương hàng tháng | Hàng tháng | Hoàn thành việc trả lương cho CBCNV chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng | X
10 | NSHC | QTNS | All | Xuất chấm công trong tháng gửi các BP | Hàng tháng
11 | NSHC | QTNS | All | Tính lương tháng | Hàng tháng
12 | NSHC | QTNS | All | Trả lương qua tài khoản và tiền mặt và gửi chi tiết lương | Hàng tháng
13 | NSHC | QTNS | All | [QTNS]. Bảo hiểm xã hội, y tế | Hàng tháng | Hoàn thành công việc, không sai sót, có mối quan hệ tốt với BHXH | X
14 | NSHC | QTNS | All | Danh sách tăng giảm BHXH trong tháng | Hàng tháng
15 | NSHC | QTNS | All | Đối chiếu số liệu bảo hiểm tháng với Bảo hiểm Xã hội | Hàng tháng
16 | NSHC | QTNS | All | Lập danh sách bảng tính và thanh toán BHXH tháng trước | Hàng tháng
17 | NSHC | QTNS | All | [QTNS]. Quản trị nhân sự | Hàng tháng | Thực hiện thường xuyên, cập nhật lên database nhân sự | X
18 | NSHC | 19:33 | All | Tìm kiếm và lọc hồ sơ nhân sự cho các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng | Hàng tháng
19 | NSHC | QTNS | All | Tăng, giảm HDLD, phụ cấp, lương, thay đổi lương và các thay đổi khác. Cập nhận DB nhân sự | Hàng tháng
20 | NSHC | QTNS | All | Quản trị hệ thống KPI, fix lỗi phần mềm báo cáo ngày, hỗ trợ các đơn vị thực hiện | Hàng tháng
21 | NSHC | TTNB | All | [TTNB]. Hoạt động truyền thông nội bộ | Hàng tháng |  | X
22 | NSHC | TTNB | All | VMG Times | Hàng tháng | Thực hiện tối thiểu 04 số báo 1 tháng bao gồm cả số đặc biệt.
23 | NSHC | TTNB | All | Chương trình 5S | Hàng tháng | Tổ chức chấm điểm 01 lần/1 tuần
24 | NSHC | TTNB | All | Sự kiện hàng tháng HN | Hàng tháng | Tổ chức chương trình tiết kiệm, đúng thời gian, tỷ lệ tham gia tối thiểu 80%, thay đổi game và thu hút được sự tham gia của mọi người.
25 | NSHC | TTNB | All | Sự kiện hàng tháng TPHCM | Hàng tháng | Tổ chức chương trình tiết kiệm, đúng thời gian, tỷ lệ tham gia tối thiểu 80%, thay đổi game và thu hút được sự tham gia của mọi người.
26 | NSHC | ST | All | [ST] Hoạt động sáng tạo | Hàng tháng |  | X
27 | NSHC | ST | All | Truyền thông, khuyến khích mọi người tham gia | Hàng tháng | 02 ngày có truyền thông về số lượng ý tưởng hoặc bài viết để khuyến khích CBCNV tham gia nhiều hơn.
28 | NSHC | ST | All | Tiếp nhận và xử lý các ý tưởng thông qua hộp thư sangtao@vmgmedia.vn | Hàng tháng | Tổng hợp ý tưởng mỗi ngày và có thông tin cho BST vào cuối ngày (nếu có ý tưởng mới)
29 | NSHC | ST | All | Tổng kết hoạt động sáng tạo trong tháng | Hàng tháng | Mỗi tháng có báo cáo tổng kết
30 | NSHC | HC | All | [HC].Hành chính, quản trị văn phòng | Hàng tháng |  | X
31 | NSHC | HC | All | Công văn, giấy tờ | Hàng tháng | Hoàn thành không sai sót
32 | NSHC | HC | All | Quản trị văn phòng cho thuê tại TPHCM | Hàng tháng | Không có phàn nàn từ khách thuê, đảm bảo văn phòng sạch đẹp, thực hiện theo đúng các quy định về quản lý tòa nhà của nhà nước
33 | NSHC | HC | All | Quản lý đầu đọc, theo dõi ra vào và chấm công | Hàng tháng | Theo dõi và cùng IT fix các lỗi của phần mềm, nhập vân tay cho nhân viên mới và xuất các bản chấm công theo yêu cầu
34 | NSHC | HC | All | Mua sắm, sửa chữa, quản lý thiết bị, đồ dùng văn phòng | Hàng tháng | Thực hiện theo thường kỳ và theo các công việc phát sinh
35 | NSHC | HC | All | Hoạt động công đoàn | Hàng tháng | Thực hiện theo đúng quy định về hoạt động công đoàn trong DN và theo các quy định hỗ trợ của Công ty
36 | NSHC | HC | All | [HC] Theo dõi và phân bổ chi phí | Hàng tháng |  | X
37 | NSHC | HC | All | Rà soát các tỷ lệ phân bổ gửi Kế toán | Hàng tháng | Hoàn thiện đúng thời gian yêu cầu, con số chính xác
38 | NSHC | HC | All | Chuyển thông tin về chi phí hành chính cho từng CBCNV | Hàng tháng | Gửi thông tin về chi phí cho CBCNV từng bộ phận: có nhắc nhở về những đầu mục bị tăng chi phí và cách thức giúp cân bằng các chi phí đó
#REF! | NSHC | QTNB | All | [QTNB] Tham gia các hoạt động chung của công ty | Hàng tháng |  | X
#REF! | NSHC | QTNB | All | Tham gia hoạt động Sáng tạo của công ty | Hàng tháng | Có ý tưởng tham gia hoạt động sáng tạo của Công ty
#REF! | NSHC | QTNB | All | Tham gia ngày gặp mặt hàng tháng | Hàng tháng | Nhân viên tham gia đầy đủ, đúng giờ
#REF! | NSHC | HC | All | [HC]. Trợ lý, hỗ trợ CEO | Hàng tháng | Thực hiện công việc đầy đủ, đúng thời gian quy định | X
#REF! | NSHC | HC | All | Tổng hợp báo cáo KHHD của các Bộ phận | Hàng tháng | Gửi thông tin cho các leaders trước 8h sáng hàng ngày
#REF! | NSHC | HC | All | Lưu thông tin hợp đồng của các Bộ phận tháng | Hàng tháng | Lưu đầy đủ thông tin các hợp đồng đã ký trong tháng, dễ dàng tìm ra thông tin hợp đồng khi có yêu cầu
#REF! | NSHC | HC | All | Rà soát và trình ký các văn bản tới CEO | Hàng tháng | Rà soát các văn bản trước khi trình ký đảm bảo đúng chuẩn, đúng chữ ký và đúng chính tả
#REF! | NSHC | HC | All | Theo dõi email: info@vmgmedia.vn | Hàng tháng | Theo dõi mail hàng ngày và xử lý email hoặc chuyển email tới bộ phận cần giải quyết trong ngày
#REF! | NSHC | HC | All | Tiếp khách, chuẩn bị nước uống và các công việc theo yêu cầu của CEO | Hàng tháng | Chủ động thực hiện
#REF! | NSHC | CĐ | All | [CD] Công việc cổ đông | Hàng tháng |  | X
#REF! | NSHC | CĐ | All | Thực hiện chi trả cho những yêu cầu chuyển khoản cổ tức của cổ đông; | Hàng tháng | Hoàn thành theo yêu cầu của cỏ đông, nhiệt tình, hợp tác và không có lời phàn nàn từ phía cổ đông
#REF! | NSHC | CĐ | All | Trả lời các thắc mắc của cổ đông qua điện thoại, email | Hàng tháng | Hoàn thành theo yêu cầu của cỏ đông, nhiệt tình, hợp tác và không có lời phàn nàn từ phía cổ đông
Note on H1: Mô tả: Dùng để đánh giá các công việc đã thực hiện: Tháng 1, 2, 3 - X: Xong --> Comment kết quả thực hiện - CHT: Chưa hoàn thành --> Comment tình trạng hiện tại. Do công việc chưa hoàn thành nên sẽ phải theo dõi tiếp. Nếu có đề xuất thay đổi thì sẽ điền vào các cột Highlight màu vàng các nội dung thay đổi - H: Hủy --> Comment lý do hủy công việc này hoặc dừng giữa chừng
Note on I1: Mô tả: Có 3 trạng thái: - H: Hủy công việc --> Comment lý do hủy công việc - PS: Công việc phát sinh mới --> Công việc PS sẽ được insert 1 dòng mới và điền đầy đủ thông tin trong các cột từ A đến H - TĐ: Đề xuất thay đổi nội dung công việc --> Các nội dung thay đổi được điền vào các cột bôi vàng, thay đổi có thể ở 1 hoặc cả 2 tiêu chí Highlight màu đỏ các dòng công việc có trạng thái H, PS, TĐ
Note on J1: Điền thời gian đề xuất thay đổi
Note on K1: Điền nội dung thay đổi về "Nội dung công việc"
Note on L1: Điền nội dung thay đổi về "Chỉ tiêu đánh giá HTCV"
Note on H4: Top 10 văn phòng cá tính Tham gia Top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu
Note on H20: 03 đợt đi Hàn quốc cho CBCNV
Note on H29: Duy trì hoạt động sáng tạo
Note on H42: Bộ phận nhiệt tình và có nhiều ý tưởng

## KHHD_PS
TT | Mã đơn vị | Mã nhóm | Mã DV | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Chỉ tiêu đánh giá HTCV | Kết quả quý | Trạng thái thay đổi | Thay đổi thời gian thực hiện | Thay đổi "Nội dung công việc" | Thay đổi "Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc"
1 | NSHC | QTNB | All | Điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 | Tháng 6 | Hoàn thành theo đúng thời gian quy định của công ty. Tính chính xác đầy đủ | X
2 | NSHC | QTNB | All | Tổng kết thực hiện KHHĐ Quý và xây dựng KHHĐ Quý tiếp theo | Tháng 3,6,9 | Hoàn thành theo đúng thời gian quy định của công ty. | X
3 | NSHC | QTNB | All | Tham gia chương trình tổng kết năm 2014 | Tháng 2 | Đôn đốc nhân sự trong bộ phận tham gia đầy đủ, đúng thời gian và trách nhiệm với những phần việc được giao
4 | NSHC | QTNB | All | Tham gia chương trình thi đua khen thưởng cuối năm (giải các ngôi sao) | Tháng 1 | Thực hiện việc đánh giá và đề xuất Sao theo đúng quy định. Tham gia phản biện để lựa chọn các Sao trong Công ty
5 | NSHC | QTNB | All | Tổ chức Đánh giá sự hài lòng của nhân viên và tín nhiệm lãnh đạo | Tháng 10 | Đánh giá đúng tiến độ và yêu cầu của P.NSHC
6 | NSHC | QTNB | All | Phân công lại công việc và cập nhật mô tả công việc mới lên Web KPI nhân sự | Tháng 1 | Thực hiện theo hướng dẫn của NSHC
7 | NSHC | QTNB | All | Tổ chức Đánh giá và phân chia lương kinh doanh hàng quý | Tháng 1,4,7,10 | Thực hiện chính xác theo quy định của Công ty. Phân bổ khoản lương kinh doanh cho bô phận theo đúng tiêu chí | X
8 | NSHC | QTNB | All | Tham gia cuộc thi sáng tác slogan và biểu tượng cho 5 giá trị | Tháng 5,6 | Tham gia nhiệt tình, theo kế hoạch của Công ty | H | TĐ
9 | NSHC | QTNB | All | Tham gia Khóa đào tạo Quản trị nhân sự cho các Leaders | Tháng 5 | Tham gia đầy đủ, nhiệt tình | C | TĐ | Tháng 7
10 | NSHC | QTNB | All | Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị VP năm 2014 | Tháng 1 | Thực hiện kiểm kê từ ngày 10/01/2015. Hoàn thành và ký biên bản trước ngày 15/02/2015
11 | NSHC | QTNB | TCKT | Tham gia đào tạo của phòng TCKT về cách báo cáo số liệu hàng tháng | Tháng 4 | Đạt yêu cầu cuối khóa đào tạo | X
12 | NSHC | QTNS | All | Tổ chức Đánh giá năng lực làm việc của toàn bộ CBCNV Nhân viên (Checkpoint) và test chuyên môn, test hiểu biết về Công ty | Tháng 10 | Nhằm đánh giá lại năng suất, chất lượng công việc, sự chủ động, tinh thần đồng đội, cách giải quyết vấn đề, cách ứng phó với căng thẳng và mâu thuẫn và động lực làm việc của nhân viên, từ đó định hướng phát triển cho nhân viên. TBP phải ngồi trao đổi trực tiếp với nhân viên.
13 | NSHC | HC | All | Quà tặng Tết năm 2015 cho CBCNV | Tháng 1 | Quà Tết đẹp, ý nghĩa, thực hiện đúng KPI mua sắm
14 | NSHC | TTNB | All | Chương trình gặp mặt đầu năm 2015 và đi lễ chùa | Tháng 2 | Hoàn thiện chương trình
15 | NSHC | TTNB | All | Chương trình 08.03 kết hợp sinh nhật tháng | Tháng 3 | Chương trình ý nghĩa dành cho CBCNV
16 | NSHC | QTNS | All | Khen thưởng 30.4 và 1.5 | Tháng 4 | Hoàn thiện đúng thời gian, số liệu chính xác | X
17 | NSHC | TTNB | All | Chương trình 1.6 | Tháng 6 | Chương trình dành cho con của CBCNV (sẽ cân nhắc tổ chức ngày 1.6 hay ngày Tết Trung thu) | X
18 | NSHC | QTNS | All | Khen thưởng 2/9 | Tháng 9 | Hoàn thiện đúng thời điểm | X
19 | NSHC | TTNB | All | Bánh trung thu 2015 | Tháng 8 | Hoàn thiện trước Tết Trung thu 02 tuần cho khách hàng và 01 tuần cho CBCNV, nhận được phản ứng tích cực từ CBCNV, tỷ lệ chiết khấu tốt | X
20 | NSHC | TTNB | All | Chương trình 20.10 (Chuỗi hoạt động VHDN) | Tháng 10 | Hoàn thiện đúng thời điểm
21 | NSHC | TTNB | All | Chương trình Noel (Chuỗi hoạt động VHDN) | Tháng 12 | Chương trình hấp dẫn, thu hút được CBCNV. Sự hài lòng tối thiểu là 75%
22 | NSHC | QTNS | All | Khen thưởng Tết dương lịch (lương tháng 13) | Tháng 12 | Hoàn thiện đúng thời điểm, không sai sót về mặt dữ liệu
23 | NSHC | HC | All | Ý tưởng và thực hiện thiết kế lịch, sổ tay (Chuỗi hoạt động chuẩn bị 10 năm) | Tháng 10,11,12 | Hoàn thiện đúng thời điểm. CEO phê duyệt, phản hồi tốt từ CBCNV trong Công ty
24 | NSHC | HC | All | Khám sức khỏe cho CBCNV | Tháng 6 | Chọn lựa đầu mục khám phù hợp, chất lượng tốt, hoàn thành trong tháng 7 | X
25 | NSHC | TD | All | Đánh giá hiệu quả tuyển dụng năm 2014 | Tháng 1 | Đánh giá lại công tác tuyển dụng trong năm 2014
26 | NSHC | TD | All | Đánh giá hiệu quả tuyển dụng hàng quý III 2015 | Tháng 4,7,10 | Tổng hợp toàn bộ thông tin về tình hình tuyển dụng trong 01 quý - đưa ra những đề xuất, giải pháp để tiếp tục duy trì những kết quả tốt và thay đổi những mặt còn tồn tại | X
27 | NSHC | HC | All | Đánh giá chi phí hành chính năm 2014 | Tháng 1 | Đánh giá lại toàn bộ tình hình chi phí hành chính năm 2014 - kiểm soát những mặt hàng có mức giá cao hơn thị trường để đàm phán giảm giá hoặc tìm kiếm nhà thầu khác
28 | NSHC | HC | All | Đánh giá chi phí hành chính 6 tháng đầu năm 2015 | Tháng 7 | Đánh giá lại chi phí hành chính trong 06 tháng, rà soát lại các nhà thầu: về mức giá, chất lượng - đàm phán, thương lượng | X
29 | NSHC | HC | All | Khảo sát chất lượng dịch vụ vệ sinh văn phòng | Tháng 7 | Lấy thông tin để nhắc nhở Nhân viên vệ sinh (định kỳ 06 tháng/1 lần) | X
30 | NSHC | QTNS | All | Báo cáo tổng kết Khảo sát sự hài lòng của nhân viên và tín nhiệm lãnh đạo | Tháng 11 | Bản báo cáo chi tiết, thông tin rõ ràng, đúng định hướng đưa ra, có phần so sánh kết quả năm 2014 - 2015
31 | NSHC | HC | All | Hỗ trợ trang phục năm 2015 | Tháng 9 | Hoàn thiện trong tháng 8, không sai sót, không có phản ứng từ CBCNV | CHT |  | X
32 | NSHC | HC | All | Hoàn thiện 02 lớp học tại vùng cao | Tháng 4, 9 | Bao gồm cả việc khảo sát và nghiệm thu công trình | X
33 | NSHC | QTNS | All | Áp dụng Cơ chế lương mới và Hệ thống KPI mới và lộ trình phát triển, thăng tiến cho CBCNV trong công ty | Tháng 1 | Truyền thông cơ chế - đánh giá thử nghiệm trên phần mềm vào tháng 1. Chuyển được những nội dung: sáng tạo, kỷ luật và văn hóa công ty vào cơ chế rõ ràng hơn
34 | NSHC | QTNS | All | Tổng kết - điểu chỉnh Cơ chế lương mới và Hệ thống KPI mới | Tháng 3 | Rà soát lại dữ liệu, fix lỗi và ra được bản final cho Công ty
35 | NSHC | QTNS | All | Tổng kết hoạt động sáng tạo 2014 và trao giải nhân viên và tập thể sáng tạo | Tháng 1,2 | Đánh giá chính xác kết quả theo quy định của Công ty, đảm bảo tiến độ thực hiện. Thực hiện truyền thông xuyên suốt, tôn vinh người sáng tạo, bộ phận sáng tạng
36 | NSHC | TTNB | All | TeamBuilding và Tổng kết cuối năm | Tháng 2 | Chương trình hấp dẫn, thu hút được CBCNV. Sự hài lòng tối thiểu là 75%
37 | NSHC | TTNB | All | Cuộc thi sáng tác slogan và biểu tượng cho 5 giá trị | Tháng 7,8 | Chương trình thu hút và có kết quả tốt, tối thiểu có 05 mẫu slogan và biểu tượng để lựa chọn | X
38 | NSHC | TTNB | All | Chương trình TeamBuilding hè | Tháng 7,8 | Chương trình hấp dẫn, thu hút được CBCNV. Sự hài lòng tối thiểu là 75% | X
39 | NSHC | TTNB | All | Khởi động truyền thông về Thăm nhà bạn | Tháng 7,8 | Lên kế hoạch chương trình và trình CEO phê duyệt trước khi truyền thông rộng khắp. Đảm bảo chi phí hợp lý nhưng vẫn thu hút được CBCNV | CHT
40 | NSHC | TTNB | All | Truyền thông và bắt đầu Hỗ trợ DVKH tổ chức chương trình TeamBuilding kết nối các bộ phận | Tháng 3 | Cùng DVKH lên phương án và nội dung tổ chức (dự kiến chương trình 04 kỳ/năm)
41 | NSHC | TTNB | All | Phát động thành lập các Hội và sắp xếp thời gian giao lưu | Tháng 4,5 | Lập bảng kế hoạch cụ thể trình CEO phê duyệt, tìm kiếm người phụ trách của từng Hội - Nhóm | X
42 | NSHC | TTNB | All | Chương trình Từ thiện tháng 5: chào hè | Tháng 5 | Tổ chức Gala Sale và thực hiện chương trình Từ thiện xây 01 trường lớp học | H | TĐ
43 | NSHC | TTNB | All | Chương trình Từ thiện tháng 9 | Tháng 8,9 | Tổ chức Gala Sale và thực hiện chương trình Từ thiện xây 01 trường lớp học. Mục tiêu hoàn thiện 10 lớp học trước khi tổ chức Kỷ niệm 10 năm | X
44 | NSHC | HC | All | Mua Bảo hiểm Nhân thọ, Thân thể | Tháng 12 | Theo quy chế, những nhân viên có đóng góp tốt, có thời gian công tác trên 06 tháng sẽ được xét duyệt để mua Bảo hiểm Nhân thọ và Thân thể
45 | NSHC | ST | All | Báo cáo tổng hợp chương trình sáng tạo năm 2014 | Tháng 1 | Tổng hợp lại toàn bộ thông tin về Chương trình sáng tạo năm 2014 - những tồn tại - bất cập và phương hướng cho năm 2015
46 | NSHC | ST | All | Báo cáo tổng hợp chương trình sáng tạo cá nhân 6 tháng đầu năm 2015 | Tháng 7 | Tổng hợp lại tình hình sáng tạo của 06 tháng đầu năm 2015 | X
47 | NSHC | ST | All | Sửa đổi quy chế Ban quản lý sáng tạo Công ty | Tháng 3 | Phân công công việc, trách nhiệm rõ ràng của các thành viên trong Ban quản lý sáng tạo
48 | NSHC | DT | All | Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm | Tháng 2,3 | Tổng hợp thông tin từ bản đánh giá cuối năm, đề xuất từ các bộ phận xây dựng kế hoạch đào tạo trong năm
49 | NSHC | DT | All | Tổ chức khóa học Quản trị nhân sự cho các leaders. | Tháng 5 | Tìm kiếm đối tác phù hợp và tổ chức đào tạo cho các leaders trong công ty | C | TĐ | Tháng 7
50 | NSHC | DT | All | Sửa đổi cơ chế hỗ trợ nhân viên đào tạo nội bộ | Tháng 3 | Xây dựng các quyền lợi cho CBCNV có tham gia vào công tác đào tạo nội bộ trong công ty, nâng mức hỗ trợ đào tạo
51 | NSHC | DT | All | Xây dựng cơ chế đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài như một phần thưởng cho CBCNV Công ty | Tháng 5 | Thêm các điều khoản đào tạo tại nước ngoài vào Quy chế đào tạo của Công ty: đảm bảo gia tăng thêm quyền lợi cho CBCNV bằng việc tổ chức các khóa đào tạo ở nước ngoài | X
52 | NSHC | QTNS | All | Tìm kiếm, kết nối nhân sự tham gia các hội thảo, triển lãm trong nước và quốc tế | Tháng 3,6,8,12 | Giao lưu với các Hội, Ngành, Đại sứ quán, tổ chức văn hóa để kết nối và tìm kiếm được các xuất hỗ trợ 1 phần hoặc toàn phần | X
53 | NSHC | QTNB | All | Tham gia lớp đào tạo thiết kế và quản trị nhân sự | Tháng 4 | Cam kết nhận chứng chỉ, tham gia đầy đủ khóa học và thực hiện công việc hiệu quả hơn sau khi đào tạo | X
54 | NSHC | DT | All | Đào tạo Kỹ năng truyền thông, Seo - TT Bản quyền | Tháng 4 | Tìm kiếm đối tác phù hợp để đào tạo cho CBCNV tại TPHCM | X
55 | NSHC | QTNS | PTDV | Xây dựng I -library trên phần mềm KPI | Tháng 4 | Viết kịch bản rõ ràng để PTDV có thể xây dựng thêm các tool phù hợp, không chỉnh sửa lại kịch bản nhiều lần | X
56 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng sổ tay chất lượng | Tháng 6 | Sổ tay chất lượng thể hiện tuyên bố của VMG với khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quy trình chuyên nghiệp của công ty | H | TĐ
57 | NSHC | TD | All | Tuyển 01 nhân sự Marketing - Phòng Marketing, 01 nhân sự Game - TT PTKD - 01 nhân sự Quản trị nhân sự | Tháng 1 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI
58 | NSHC | TD | All | Tuyển 01 nhân sự Game - TTPTKD - 01 SMS Brandname Quản cáo số -01 Truyền thông PTND- 01 Trưởng phòng kinh doanh TTPND | Tháng 3 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI
59 | NSHC | TD | All | Tuyển 02 nhân sự VPDD: - 01 SMS Brandname Quảng cáo số | Tháng 4 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
60 | NSHC | TD | All | Tuyển 01 nhân sự IT, nhân sự Ké toán | Tháng 3 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
61 | NSHC | HC | All | Liên hoan và Khen thưởng 9 năm thành lập Công ty | Tháng 3 | Hoàn thành trước ngày 31.3 | X
62 | NSHC | QTNS | All | Đại hội CBCNV chức và Đại hội Công đoàn Công ty | Tháng 2 | Hoàn thành và nhận được sự ủng hộ của CBCNV với các vấn đề đưa ra | X
63 | NSHC | QTNS | All | Sửa đổi thỏa ước lao động tập thể | Tháng 3 | Hoàn thành theo luật định và những điều khoản mới | X
64 | NSHC | QTNS | All | Sửa đổi Sổ tay nhân viên | Tháng 3 | Hoàn thành theo luật định và những điều khoản mới | X
65 | NSHC | QTNS | All | Cập nhật thang bảng Lương, tăng mức đóng BHXH theo mức Lương tối thiểu mới | Tháng 3 | Hoàn thiện theo quy định của Pháp luật | X
66 | NSHC | CĐ | All | Công bố thông tin BCTC năm và báo cáo thường niên gửi UBCK | Tháng 3 | Hoàn thành đúng thời gian theo quy định của Pháp luật | X
67 | NSHC | TD | All | Tuyển 02 nhân sự kinh doanh - TT PTND | Tháng 4 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
68 | NSHC | HC | All | Cho thuê sàn tầng 5 | Tháng 3,4,5 | Tiếp tục đăng tin cho thuê sàn tầng 5 | CHT | TĐ
69 | NSHC | HC | All | Tiếp nhận lại sàn 2,4,5 từ Lingo, điều chỉnh văn phòng và công tác vào TPHCM | Tháng 5 | Sau khi Lingo rời đi, đề xuất vào công tác tại TPHCM để xem xét lại văn phòng tổng thể | X
70 | NSHC | HC | All | Cho thuê các sàn còn trống sau khi Lingo rời đi | Tháng 5,6,7 | Đăng tin và liên hệ các công ty BDS để cho thuê các sàn còn trống | X
71 | NSHC | HC | All | Thay hệ thống chấm công mới tại HN và TPHCM | Tháng 3,4 | Hoàn thành trong tháng 4 | X
72 | NSHC | CĐ | All | Tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty | Tháng 4 | Thực hiện các thủ tục trước, trong và sau khi đại hội cổ đông | X
73 | NSHC | ST | All | Rà soát và thực hiện một số ý tưởng sáng tạo của năm 2014 | Tháng 3,4 | Thực hiện các ý tưởng đã được lựa chọn | X
74 | NSHC | HC | All | Làm Quầy bar và cân nhắc việc làm phòng tập thể dục | Tháng 4,5 | Hoàn thiện theo các ý tưởng đã được duyệt, đảm bảo sự linh hoạt và hình ảnh cho Công ty | C | TĐ | Tháng 7
75 | NSHC | QTNS | All | Ban hành phân công công việc BLĐ | Tháng 4 | Ban hành phân công công việc BLĐ theo thông tin CEO chuyển | X
76 | NSHC | QTNS | All | Hoàn chỉnh Phần mềm KPI và các đánh giá đi kèm | Tháng 4 | Hoàn thiện theo Quy chế lương đã được duyệt | C | TĐ | Tháng 7,8,9
77 | NSHC | QTNS | All | Rà soát toàn bộ hệ thống lương công ty | Tháng 4 | Rà sát và điều chỉnh lương phù hợp với phân công công việc, kết quả và mặt bằng | X
78 | NSHC | CĐ | All | Các Thủ tục Thanh toán cổ tức cho Cổ đông VMG | Tháng 6 | Thực các các thủ tục theo quy định, rà soát danh sách và phối hợp cùng phòng TCKT chi trả cổ tức đúng hạn theo đúng quy định, số liệu chính xác | X
79 | NSHC | QTNB | All | Tham gia Khóa đào tạo Quản trị nhân sự cho các Leaders | Tháng 7 | Tham gia đầy đủ, nhiệt tình | X
80 | NSHC | DT | Leaders | Tổ chức khóa học Quản trị nhân sự cho các leaders. | Tháng 7 | Tìm kiếm đối tác phù hợp và tổ chức đào tạo cho các leaders trong công ty | X
81 | NSHC | QTNS | All | Đào tạo Kỹ năng bán hàng | Tháng 10 | Thực hiện chương trình trong tháng 8, kết hợp Lingo | C |  | X
82 | NSHC | QTNS | All | Hội thảo truyền động lực cho CBCNV | Tháng 8 | các leader tham gia khóa đào tạo kỹ năng quản lý cùng thực hiện hội thảo này | X
83 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 6 tháng cuối năm | Tháng 7 | Hoàn thiện bản kế hoạch tuyển dụng và các bước thực hiện dựa trên nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận trong 6 tháng cuối năm | X
84 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng lai hê thống báo cáongày: Nhân viên báo cáo trên phần mềm và có thể sử dụng cả cách quản lý khác | Tháng 7,8,9 | Các bộ phận thực hiện báo cáo ngày trên phần mềm từ tháng 7 và có thể sử dụng song song với báo cáo bằng các hình thức khác | X
85 | NSHC | QTNS | All | Hoàn thành hệ thống báo cáo ngày: Chuyển sang quản lý báo cáo ngày trên phần mềm | Tháng 9, 10 | Chuyển đổi toàn bộ hình thức báo cáo và đánh giá sang phần mềm | X
86 | NSHC | HC | All | Lập database các mối quan hệ cần quan tâm và các bước chăm sóc, phát triển mối quan hệ | Tháng 9,10 | Dựng mẫu để lấy thông tin từ các TBP, lập database các mối quan hệ và tầm quan trọng của mối quan hệ, lập kế hoạch tiếp cận và chăm sóc phù hợp | CHT |  | X
87 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng cơ chế tạo Quỹ hoạt động cho các bộ phận (200.000 /NV/Tháng) | Tháng 7 | Ra quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi hỗ trợ các hoạt động chung của CBCNV trong từng bộ phận | X
88 | NSHC | QTNS | PTND | Hoàn thiện phần thủ tục cho cơ cấu tổ chức mới của PTND | Tháng 7 | Hoàn thiện các thủ tục về cơ cấu tổ chức của TT PTND | X
89 | NSHC | QTNS | Marketing | Đánh giá và làm thủ tục chuyển đổi chính thức (sau thử nghiệm) Phòng Marketing | Tháng 12 | Tham gia đánh giá kết quả thử nghiệm và Hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi | CHT |  | X
90 | NSHC | HC | All | Tổ chức hoạt động từ thiện cho các em nhỏ thuộc thành viên gia đình VMGers | Tháng 8 | Thu hút các em nhỏ từ 4 tuổi trở lên từ gia đình VMGer và tổ chức hoạt động từ thiện ý nghĩa trước thời điểm đi học | X
91 | NSHC | QTNS | PTDV | Tuyển dụng nhân sự IT cho Phòng PTDV | Tháng 7,8 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
92 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng Cơ chế Lương kinh doanh dựa trên Lợi nhuận vượt | Tháng 7 | Xây dựng xong Cơ chế trong tháng 7, cơ chế được CEO xét duyệt và được sự ủng hộ của các leaders | X
93 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng quy chế quản lý nhóm Thiết ké và quy trình phối hợp công việc với các bộ phận | Tháng 10 | Tổ chức nhóm phục vụ công việc chung của các bộ phận |  | PS
94 | NSHC | QTNS | All | Triển khai giá trị Thích nghi :Game online tháng 11 (Chuỗi hoạt động VHDN) | Tháng 11 | Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Văn hóa doanh nghiệp |  | PS
95 | NSHC | QTNS | All | Nhận bàn giao trường thứ 10 của VMG | Thàng 11 | Hoàn thiện trong ngày 20.11 |  | PS
96 | NSHC | QTNS | All | Lên kịch bản Chương trình 10 năm | Tháng 10,11 | Có chương trình chi tiết để chuẩn bị sẵn sàng |  | PS
97 | NSHC | QTNS | All | Kỷ yếu 10 năm | Tháng 10, 11, 12 | Lên trang, kế hoạch bài viết và tiến hành viết bài, đặt bài ở các bộ phận |  | PS
98 | NSHC | QTNS | All | Clip 10 năm | Tháng 10,11 | Lên kịch bản, tìm kiếm nội dung và các dữ liệu đi cùng, |  | PS
99 | NSHC | QTNS | All | Quà tặng khách 10 năm | Tháng 10,11 | Bộ quà tặng khách tham dự lễ 10 năm |  | PS
100 | NSHC | QTNS | All | Quà tặng khách hàng (thường xuyên dựa trên các ý tưởng sáng tạo tháng 99) | Tháng 10,11 | Đặt một số món quà để tặng khách tới t hăm văn phòng hoặc khi cần |  | PS
101 | NSHC | QTNS | All | Thiết kế đồng phục cho CBCNV | Tháng 10,11 | Chuẩn bị đồng phục sẵn cho CBCNV khi tham gia Chương trình 10 năm |  | PS
102 | NSHC | QTNS | All | Chương trình tạo động lực cho CBCNV tại TPHCM | Tháng 10 | Hoàn thành chương trình |  | PS
103 | NSHC | QTNS | All | Quy chế phát triển dịch vụ mới | Tháng 11 | Hoàn thiện được Quy chế, tham gia các cuộc họp để thống nhất thông tin |  | PS
104 | NSHC | QTNS | All | Tổng hợp Kinh phí các hoạt động tổ chức năm 2016 | Tháng 10 | Hoàn thiện gửi Phòng TCKY vào cuôi tháng 10 |  | PS
Note on H1: Mô tả: Dùng để đánh giá các công việc đã thực hiện: Tháng 1, 2, 3 - X: Xong --> Comment kết quả thực hiện - CHT: Chưa hoàn thành --> Comment tình trạng hiện tại. Do công việc chưa hoàn thành nên sẽ phải theo dõi tiếp. Nếu có đề xuất thay đổi thì sẽ điền vào các cột Highlight màu vàng các nội dung thay đổi - H: Hủy --> Comment lý do hủy công việc này hoặc dừng giữa chừng
Note on I1: Mô tả: Có 3 trạng thái: - H: Hủy công việc --> Comment lý do hủy công việc - PS: Công việc phát sinh mới --> Công việc PS sẽ được insert 1 dòng mới và điền đầy đủ thông tin trong các cột từ A đến H - TĐ: Đề xuất thay đổi nội dung công việc --> Các nội dung thay đổi được điền vào các cột bôi vàng, thay đổi có thể ở 1 hoặc cả 2 tiêu chí Highlight màu đỏ các dòng công việc có trạng thái H, PS, TĐ
Note on J1: Điền thời gian đề xuất thay đổi
Note on K1: Điền nội dung thay đổi về "Nội dung công việc"
Note on L1: Điền nội dung thay đổi về "Chỉ tiêu đánh giá HTCV"
Note on H9: Ban Soạn thảo chưa hoàn thiện xong
Note on H10: Chuyển thời gian cho phù hợp với hình thức tổ chức và chi phí
Note on H18: Chương trinfht hực hiện tốt, được đánh giá cao
Note on H25: Hoàn t hiện trong tháng 6, chất lượng tốt
Note on H27: Hoàn thiện theo yêu cầu
Note on J32: Chuyển sang tháng 9
Note on H33: Nghiệm thu trường học tháng 9
Note on H38: Xây dựng Kế hoạch thực hiện VHDN, tổ chức chương trình vào tháng 8,9
Note on H39: Chương trình có lỗi: CBCNV bị ngộ độc thức ăn
Note on H40: Chương trình tiếp tục được truyền thông trong tháng 7, tháng 8 và 9 có 02 đơn vị kết hợp đi thăm tại Quy Nhơn và Huế
Note on H42: Đã thành lập 02 hội , bầu trưởng hội và làm tờ trình xin kinh phí và dự trù hoạt động
Note on H43: Chỉ tổ chức đi từ thiện, không tổ chức Gala Sale
Note on H50: Chuyển thời gian cho phù hợp với hình thức tổ chức và chi phí
Note on H52: Đã hoàn thành và giới thiệu được cho CBCNV
Note on H53: Đã kết nối được 03 chuyến đi cho CBCNV
Note on H54: Nhân sự hoàn thành khóa học và ứng dụng được vào trong Công việc
Note on H55: Thống nhất được hình thức với TT
Note on H56: Đã hoàn thành và đang test
Note on H57: Chưa cần thiết thực hiện
Note on H60: Tuyển dụng 02 nhân sự cho Quảng cáo số 1 đã ký hợp đồng, 1 đang đợi đánh giá phỏng vấn từ CEO
Note on H68: Tuyển 01 nhân viên kinh doanh và 03 thực tập sinh
Note on H69: Mới cho thuê được 1/2 sàn
Note on H70: Đi công tác để sắp xếp công việc, giới thiệu cơ chế lương và tham gia lớp học Train of Trainer
Note on H71: Tiếp nhận và thực hiện các biện pháp truyền thông để cho thuê các sàn
Note on H75: Chuyển tháng 6,7 do thay đổi thiết kế và nhà thầu
Note on H77: Đã hoàn thành các nội dung cần thiết để đánh giá lương mềm, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác trong Qý III
Note on H79: Phối hợp cùng kế toán để hoàn thiện trong tháng 6
Note on J82: Chuyển sang đầu tháng 10 do phụ thuộc vào giảng viên
Note on H83: Đã làm thành công 1 đợt, chuẩn bị làm 02 đợt
Note on J87: tiếp tục thực hiện trong Quý IV
Note on J90: Chuyển Q 4

## KHHD_CVC
TT | Mã đơn vị | Mã nhóm | Mã DV | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện | Chỉ tiêu đánh giá HTCV | Kết quả quý | Trạng thái thay đổi | Thay đổi thời gian thực hiện | Thay đổi "Nội dung công việc" | Thay đổi "Chỉ tiêu đánh giá hoàn thành công việc"
1 | NSHC | QTNB | All | Lập kế hoạch năm 2016 | Tháng 11 | Hoàn thành theo đúng thời gian quy định của công ty. Bao gồm: Đánh giá kết quả 2015, Quota/Chi phí, KHHĐ 2016.
2 | NSHC | QTNB | All | Điều chỉnh kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015 | Tháng 6 | Hoàn thành theo đúng thời gian quy định của công ty. Tính chính xác đầy đủ | X
3 | NSHC | QTNB | All | Tổng kết thực hiện KHHĐ Quý và xây dựng KHHĐ Quý tiếp theo | Tháng 3,6,9 | Hoàn thành theo đúng thời gian quy định của công ty. | X
1 | NSHC | QTNB | All | Lập kế hoạch Quý I năm 2016 | Tháng 2 | Hoàn thành theo đúng thời gian quy định của công ty.
2 | NSHC | QTNB | All | Tham gia chương trình tổng kết năm 2014 | Tháng 2 | Đôn đốc nhân sự trong bộ phận tham gia đầy đủ, đúng thời gian và trách nhiệm với những phần việc được giao
3 | NSHC | QTNB | All | Tham gia chương trình thi đua khen thưởng cuối năm (giải các ngôi sao) | Tháng 1 | Thực hiện việc đánh giá và đề xuất Sao theo đúng quy định. Tham gia phản biện để lựa chọn các Sao trong Công ty
4 | NSHC | QTNB | All | Than gia đánh giá sự hài lòng của nhân viên và tín nhiệm lãnh đạo | Tháng 10 | Đánh giá đúng tiến độ và yêu cầu của P.NSHC
5 | NSHC | QTNB | All | Phân công lại công việc và cập nhật mô tả công việc mới lên Web KPI nhân sự | Tháng 1 | Thực hiện theo hướng dẫn của NSHC
6 | NSHC | QTNB | All | Tham gia cuộc thi sáng tác slogan và biểu tượng cho 5 giá trị | Tháng 5,6 | Tham gia nhiệt tình, theo kế hoạch của Công ty | H | TĐ
7 | NSHC | QTNB | All | Tham gia Khóa đào tạo Quản trị nhân sự cho các Leaders | Tháng 5 | Tham gia đầy đủ, nhiệt tình | C | TĐ | Tháng 7
8 | NSHC | QTNB | All | Kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị VP năm 2014 | Tháng 1 | Thực hiện kiểm kê từ ngày 10/01/2015. Hoàn thành và ký biên bản trước ngày 15/02/2015
9 | NSHC | QTNB | TCKT | Tham gia đào tạo của phòng TCKT về cách báo cáo số liệu hàng tháng | Tháng 4 | Đạt yêu cầu cuối khóa đào tạo | X
10 | NSHC | HC | All | Quà tặng Tết năm 2015 cho CBCNV | Tháng 1 | Quà Tết đẹp, ý nghĩa, thực hiện đúng KPI mua sắm
11 | NSHC | TTNB | All | Chương trình gặp mặt đầu năm 2015 và đi lễ chùa | Tháng 2 | Hoàn thiện chương trình
12 | NSHC | TTNB | All | Chương trình 08.03 kết hợp sinh nhật tháng | Tháng 3 | Chương trình ý nghĩa dành cho CBCNV
13 | NSHC | QTNS | All | Khen thưởng 30.4 và 1.5 | Tháng 4 | Hoàn thiện đúng thời gian, số liệu chính xác | X
14 | NSHC | TTNB | All | Chương trình 1.6 | Tháng 6 | Chương trình dành cho con của CBCNV (sẽ cân nhắc tổ chức ngày 1.6 hay ngày Tết Trung thu) | X
15 | NSHC | QTNS | All | Khen thưởng 2/9 | Tháng 9 | Hoàn thiện đúng thời điểm | X
16 | NSHC | TTNB | All | Trung thu 2015 | Tháng 9 | Cân nhắc tổ chức Tết Trung thu hay Tết thiếu nhi cho con của CBCNV | H
17 | NSHC | TTNB | All | Bánh trung thu 2015 | Tháng 8 | Hoàn thiện trước Tết Trung thu 02 tuần cho khách hàng và 01 tuần cho CBCNV, nhận được phản ứng tích cực từ CBCNV, tỷ lệ chiết khấu tốt
18 | NSHC | TTNB | All | Tham gia Chương trình 20.10 (Chuỗi hoạt động VHDN) | Tháng 10 | Hoàn thiện đúng thời điểm
19 | NSHC | TTNB | All | Tham gia Chương trình Noel (Chuỗi hoạt động VHDN) | Tháng 12 | Chương trình hấp dẫn, thu hút được CBCNV. Sự hài lòng tối thiểu là 75%
20 | NSHC | HC | All | Khám sức khỏe cho CBCNV | Tháng 6 | Chọn lựa đầu mục khám phù hợp, chất lượng tốt, hoàn thành trong tháng 7 | X
21 | NSHC | TD | All | Đánh giá hiệu quả tuyển dụng năm 2014 | Tháng 1 | Đánh giá lại công tác tuyển dụng trong năm 2014
22 | NSHC | HC | All | Đánh giá chi phí hành chính năm 2014 | Tháng 1 | Đánh giá lại toàn bộ tình hình chi phí hành chính năm 2014 - kiểm soát những mặt hàng có mức giá cao hơn thị trường để đàm phán giảm giá hoặc tìm kiếm nhà thầu khác
23 | NSHC | HC | All | Đánh giá chi phí hành chính 6 tháng đầu năm 2015 | Tháng 7 | Đánh giá lại chi phí hành chính trong 06 tháng, rà soát lại các nhà thầu: về mức giá, chất lượng - đàm phán, thương lượng | X
24 | NSHC | HC | All | Khảo sát chất lượng dịch vụ vệ sinh văn phòng | Tháng 7 | Lấy thông tin để nhắc nhở Nhân viên vệ sinh (định kỳ 06 tháng/1 lần) | X
25 | NSHC | HC | All | Hỗ trợ trang phục năm 2015 | Tháng 8 | Hoàn thiện trong tháng 8, không sai sót, không có phản ứng từ CBCNV | CHT |  | X
26 | NSHC | HC | All | Hoàn thiện 02 lớp học tại vùng cao | Tháng 4, 9 | Bao gồm cả việc khảo sát và nghiệm thu công trình | X
27 | NSHC | QTNS | All | Áp dụng Cơ chế lương mới và Hệ thống KPI mới và lộ trình phát triển, thăng tiến cho CBCNV trong công ty | Tháng 1 | Truyền thông cơ chế - đánh giá thử nghiệm trên phần mềm vào tháng 1. Chuyển được những nội dung: sáng tạo, kỷ luật và văn hóa công ty vào cơ chế rõ ràng hơn
28 | NSHC | QTNS | All | Tổng kết - điểu chỉnh Cơ chế lương mới và Hệ thống KPI mới | Tháng 3 | Rà soát lại dữ liệu, fix lỗi và ra được bản final cho Công ty
29 | NSHC | QTNS | All | Tổng kết hoạt động sáng tạo 2014 và trao giải nhân viên và tập thể sáng tạo | Tháng 1,2 | Đánh giá chính xác kết quả theo quy định của Công ty, đảm bảo tiến độ thực hiện. Thực hiện truyền thông xuyên suốt, tôn vinh người sáng tạo, bộ phận sáng tạng
30 | NSHC | TTNB | All | TeamBuilding và Tổng kết cuối năm | Tháng 2 | Chương trình hấp dẫn, thu hút được CBCNV. Sự hài lòng tối thiểu là 75%
31 | NSHC | TTNB | All | Cuộc thi sáng tác slogan và biểu tượng cho 5 giá trị | Tháng 7,8 | Chương trình thu hút và có kết quả tốt, tối thiểu có 05 mẫu slogan và biểu tượng để lựa chọn | X
32 | NSHC | TTNB | All | Chương trình TeamBuilding hè | Tháng 7,8 | Chương trình hấp dẫn, thu hút được CBCNV. Sự hài lòng tối thiểu là 75% | X
33 | NSHC | TTNB | All | Khởi động truyền thông về Thăm nhà bạn | Tháng 6,7 | Lên kế hoạch chương trình và trình CEO phê duyệt trước khi truyền thông rộng khắp. Đảm bảo chi phí hợp lý nhưng vẫn thu hút được CBCNV | CHT
34 | NSHC | TTNB | All | Truyền thông và bắt đầu Hỗ trợ DVKH tổ chức chương trình TeamBuilding kết nối các bộ phận | Tháng 3 | Cùng DVKH lên phương án và nội dung tổ chức (dự kiến chương trình 04 kỳ/năm)
35 | NSHC | TTNB | All | Phát động thành lập các Hội và sắp xếp thời gian giao lưu | Tháng 4,5 | Lập bảng kế hoạch cụ thể trình CEO phê duyệt, tìm kiếm người phụ trách của từng Hội - Nhóm | X
36 | NSHC | TTNB | All | Chương trình Từ thiện tháng 5: chào hè | Tháng 5 | Tổ chức Gala Sale và thực hiện chương trình Từ thiện xây 01 trường lớp học | H | TĐ
37 | NSHC | TTNB | All | Chương trình Từ thiện tháng 9 | Tháng 9 | Tổ chức Gala Sale và thực hiện chương trình Từ thiện xây 01 trường lớp học. Mục tiêu hoàn thiện 10 lớp học trước khi tổ chức Kỷ niệm 10 năm
38 | NSHC | HC | All | Xét mua Bảo hiểm Nhân thọ, Thân thể cho CBCNV bộ phân | Tháng 12 | Theo quy chế, những nhân viên có đóng góp tốt, có thời gian công tác trên 06 tháng sẽ được xét duyệt để mua Bảo hiểm Nhân thọ và Thân thể
39 | NSHC | ST | All | Báo cáo tổng hợp chương trình sáng tạo năm 2014 | Tháng 1 | Tổng hợp lại toàn bộ thông tin về Chương trình sáng tạo năm 2014 - những tồn tại - bất cập và phương hướng cho năm 2015
40 | NSHC | ST | All | Báo cáo tổng hợp chương trình sáng tạo cá nhân 6 tháng đầu năm 2015 | Tháng 7 | Tổng hợp lại tình hình sáng tạo của 06 tháng đầu năm 2015
41 | NSHC | ST | All | Tổng kết chương trình sáng tạo nhóm đợt 1 và phát động sáng tạo nhóm đợt 2 | Tháng 7 | Tổng kết đánh giá những ý tưởng sáng tạo của 06 nhóm, tình hình thực hiện của các nhóm và phát động tiếp đợt sáng tạo nhóm lần 2
42 | NSHC | ST | All | Sửa đổi quy chế Ban quản lý sáng tạo Công ty | Tháng 3 | Phân công công việc, trách nhiệm rõ ràng của các thành viên trong Ban quản lý sáng tạo
43 | NSHC | DT | All | Xây dựng Kế hoạch đào tạo năm | Tháng 2,3 | Tổng hợp thông tin từ bản đánh giá cuối năm, đề xuất từ các bộ phận xây dựng kế hoạch đào tạo trong năm
44 | NSHC | DT | All | Tổ chức khóa học Quản trị nhân sự cho các leaders. | Tháng 5 | Tìm kiếm đối tác phù hợp và tổ chức đào tạo cho các leaders trong công ty | C | TĐ | Tháng 7
45 | NSHC | DT | All | Sửa đổi cơ chế hỗ trợ nhân viên đào tạo nội bộ | Tháng 3 | Xây dựng các quyền lợi cho CBCNV có tham gia vào công tác đào tạo nội bộ trong công ty, nâng mức hỗ trợ đào tạo
46 | NSHC | DT | All | Xây dựng cơ chế đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài như một phần thưởng cho CBCNV Công ty | Tháng 5 | Thêm các điều khoản đào tạo tại nước ngoài vào Quy chế đào tạo của Công ty: đảm bảo gia tăng thêm quyền lợi cho CBCNV bằng việc tổ chức các khóa đào tạo ở nước ngoài | X
47 | NSHC | QTNB | All | Tham gia lớp đào tạo thiết kế và quản trị nhân sự | Tháng 4 | Cam kết nhận chứng chỉ, tham gia đầy đủ khóa học và thực hiện công việc hiệu quả hơn sau khi đào tạo | X
48 | NSHC | DT | All | Đào tạo Kỹ năng truyền thông, Seo - TT Bản quyền | Tháng 4 | Tìm kiếm đối tác phù hợp để đào tạo cho CBCNV tại TPHCM | X
49 | NSHC | QTNS | PTDV | Xây dựng I -library trên phần mềm KPI | Tháng 4 | Viết kịch bản rõ ràng để PTDV có thể xây dựng thêm các tool phù hợp, không chỉnh sửa lại kịch bản nhiều lần | X
50 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng sổ tay chất lượng | Tháng 6 | Sổ tay chất lượng thể hiện tuyên bố của VMG với khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quy trình chuyên nghiệp của công ty | H | TĐ
51 | NSHC | TD | All | Tuyển 01 nhân sự Marketing - Phòng Marketing, 01 nhân sự Game - TT PTKD - 01 nhân sự Quản trị nhân sự | Tháng 1 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI
52 | NSHC | TD | All | Tuyển 01 nhân sự Game - TTPTKD - 01 SMS Brandname Quản cáo số -01 Truyền thông PTND- 01 Trưởng phòng kinh doanh TTPND | Tháng 3 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI
53 | NSHC | TD | All | Tuyển 02 nhân sự VPDD: - 01 SMS Brandname Quảng cáo số | Tháng 4 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
54 | NSHC | TD | All | Tuyển 01 nhân sự IT, nhân sự Ké toán | Tháng 3 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
55 | NSHC | HC | All | Liên hoan và Khen thưởng 9 năm thành lập Công ty | Tháng 3 | Hoàn thành trước ngày 31.3 | X
56 | NSHC | QTNS | All | Đại hội CBCNV chức và Đại hội Công đoàn Công ty | Tháng 2 | Hoàn thành và nhận được sự ủng hộ của CBCNV với các vấn đề đưa ra | X
57 | NSHC | QTNS | All | Sửa đổi thỏa ước lao động tập thể | Tháng 3 | Hoàn thành theo luật định và những điều khoản mới | X
58 | NSHC | QTNS | All | Sửa đổi Sổ tay nhân viên | Tháng 3 | Hoàn thành theo luật định và những điều khoản mới | X
59 | NSHC | QTNS | All | Cập nhật thang bảng Lương, tăng mức đóng BHXH theo mức Lương tối thiểu mới | Tháng 3 | Hoàn thiện theo quy định của Pháp luật | X
60 | NSHC | CĐ | All | Công bố thông tin BCTC năm và báo cáo thường niên gửi UBCK | Tháng 3 | Hoàn thành đúng thời gian theo quy định của Pháp luật | X
61 | NSHC | TD | All | Tuyển 02 nhân sự kinh doanh - TT PTND | Tháng 4 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
62 | NSHC | HC | All | Cho thuê sàn tầng 5 | Tháng 3,4,5 | Tiếp tục đăng tin cho thuê sàn tầng 5 | CHT | TĐ
63 | NSHC | HC | All | Tiếp nhận lại sàn 2,4,5 từ Lingo, điều chỉnh văn phòng và công tác vào TPHCM | Tháng 5 | Sau khi Lingo rời đi, đề xuất vào công tác tại TPHCM để xem xét lại văn phòng tổng thể | X
64 | NSHC | HC | All | Cho thuê các sàn còn trống sau khi Lingo rời đi | Tháng 5,6,7 | Đăng tin và liên hệ các công ty BDS để cho thuê các sàn còn trống | X
65 | NSHC | HC | All | Thay hệ thống chấm công mới tại HN và TPHCM | Tháng 3,4 | Hoàn thành trong tháng 4 | X
66 | NSHC | CĐ | All | Tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty | Tháng 4 | Thực hiện các thủ tục trước, trong và sau khi đại hội cổ đông | X
67 | NSHC | ST | All | Rà soát và thực hiện một số ý tưởng sáng tạo của năm 2014 | Tháng 3,4 | Thực hiện các ý tưởng đã được lựa chọn | X
68 | NSHC | HC | All | Làm Quầy bar và cân nhắc việc làm phòng tập thể dục | Tháng 4,5 | Hoàn thiện theo các ý tưởng đã được duyệt, đảm bảo sự linh hoạt và hình ảnh cho Công ty | C | TĐ | Tháng 7
69 | NSHC | QTNS | All | Ban hành phân công công việc BLĐ | Tháng 4 | Ban hành phân công công việc BLĐ theo thông tin CEO chuyển | X
70 | NSHC | QTNS | All | Hoàn chỉnh Phần mềm KPI và các đánh giá đi kèm | Tháng 4 | Hoàn thiện theo Quy chế lương đã được duyệt | C | TĐ | Tháng 7,8,9
71 | NSHC | QTNS | All | Rà soát toàn bộ hệ thống lương công ty | Tháng 4 | Rà sát và điều chỉnh lương phù hợp với phân công công việc, kết quả và mặt bằng | X
72 | NSHC | QTNB | All | Đánh giá và phân chia lương kinh doanh quý III, nhân viên xuất sắc Quý III | Tháng 1,4,7,10 | Thực hiện chính xác theo quy định của Công ty. Phân bổ khoản lương kinh doanh cho bô phận theo đúng tiêu chí | X
73 | NSHC | CĐ | All | Các Thủ tục Thanh toán cổ tức cho Cổ đông VMG | Tháng 6 | Thực các các thủ tục theo quy định, rà soát danh sách và phối hợp cùng phòng TCKT chi trả cổ tức đúng hạn theo đúng quy định, số liệu chính xác | X
74 | NSHC | QTNB | All | Tham gia Khóa đào tạo Quản trị nhân sự cho các Leaders | Tháng 7 | Tham gia đầy đủ, nhiệt tình | X
75 | NSHC | DT | Leaders | Tổ chức khóa học Quản trị nhân sự cho các leaders. | Tháng 7 | Tìm kiếm đối tác phù hợp và tổ chức đào tạo cho các leaders trong công ty | X
76 | NSHC | QTNB | Leaders | Hoạt động gắn kết Đội ngũ Leader trong VMG (ăn trưa/karaoke và picnic ngoại thành) | Tháng 7,8,9,10,11,12 | Tháng 7,8,10,11: Ăn trưa/karaoke, Tháng 9,12: Picnic ngoại thành | X
77 | NSHC | QTNS | All | Đào tạo Kỹ năng bán hàng | Tháng 8 | Thực hiện chương trình trong tháng 8, kết hợp Lingo, Epay | C |  | X
78 | NSHC | QTNS | All | Hội thảo truyền động lực cho CBCNV | Tháng 8 | các leader tham gia khóa đào tạo kỹ năng quản lý cùng thực hiện hội thảo này | X
79 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng kế hoạch tuyển dụng 6 tháng cuối năm | Tháng 7 | Hoàn thiện bản kế hoạch tuyển dụng và các bước thực hiện dựa trên nhu cầu tuyển dụng của các bộ phận trong 6 tháng cuối năm | X
80 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng lai hê thống báo cáongày: Nhân viên báo cáo trên phần mềm và có thể sử dụng cả cách quản lý khác | Tháng 7,8,9 | Các bộ phận thực hiện báo cáo ngày trên phần mềm từ tháng 7 và có thể sử dụng song song với báo cáo bằng các hình thức khác | X
81 | NSHC | QTNS | All | Hoàn thành hệ thống báo cáo ngày: Chuyển sang quản lý báo cáo ngày trên phần mềm | Tháng 9, 10 | Chuyển đổi toàn bộ hình thức báo cáo và đánh giá sang phần mềm | X
82 | NSHC | HC | All | Lập database các mối quan hệ cần quan tâm và các bước chăm sóc, phát triển mối quan hệ | Tháng 7,8 | Dựng mẫu để lấy thông tin từ các TBP, lập database các mối quan hệ và tầm quan trọng của mối quan hệ, lập kế hoạch tiếp cận và chăm sóc phù hợp | CHT |  | X
83 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng cơ chế tạo Quỹ hoạt động cho các bộ phận (200.000 /NV/Tháng) | Tháng 7 | Ra quyết định về việc trích Quỹ phúc lợi hỗ trợ các hoạt động chung của CBCNV trong từng bộ phận | X
84 | NSHC | QTNS | PTND | Hoàn thiện phần thủ tục cho cơ cấu tổ chức mới của PTND | Tháng 7 | Hoàn thiện các thủ tục về cơ cấu tổ chức của TT PTND | X
85 | NSHC | QTNS | Marketing | Đánh giá và làm thủ tục chuyển đổi chính thức (sau thử nghiệp) Phòng Marketing | Tháng 9 | Tham gia đánh giá kết quả thử nghiệm và Hoàn thiện các thủ tục chuyển đổi | CHT |  | X
86 | NSHC | HC | All | Tổ chức hoạt động từ thiện cho các em nhỏ thuộc thành viên gia đình VMGers | Tháng 8 | Thu hút các em nhỏ từ 4 tuổi trở lên từ gia đình VMGer và tổ chức hoạt động từ thiện ý nghĩa trước thời điểm đi học | X
87 | NSHC | QTNS | PTND | Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của TT PTND theo cơ cấu mới | Tháng 7,8,9 | Tuyển dụng theo lộ trình và kế hoạch thống nhất giữa TT PTND và phòng NSHC | H
88 | NSHC | QTNS | PTDV | Tuyển dụng nhân sự IT cho Phòng PTDV | Tháng 7,8 | Hoàn thiện tuyển dụng theo đúng yêu cầu của Bộ phận và theo đúng các KPI | X
89 | NSHC | QTNS | All | Xây dựng Cơ chế Lương kinh doanh dựa trên Lợi nhuận vượt | Tháng 7 | Xây dựng xong Cơ chế trong tháng 7, cơ chế được CEO xét duyệt và được sự ủng hộ của các leaders | X
90 | NSHC | QTNS | All | Hội thảo truyền động lực cho CBCNV VPTPHCM | Tháng 10 | Hoàn thành theo kế hoạch và nội dung đã lên |  | PS
91 | NSHC | QTNS | All | Triển khai giá trị Thích nghi :Game offline tháng 11 (Chuỗi hoạt động VHDN) | Tháng 11 | Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Văn hóa doanh nghiệp |  | PS
92 | NSHC | QTNS | All | Kỷ yếu 10 năm | Tháng 10, 11, 12 | Lên trang, kế hoạch bài viết và tiến hành viết bài, đặt bài ở các bộ phận |  | PS
93 | NSHC | HC | All | Đề xuất danh sách chăm sóc khách hàng, đối tác cuối năm | Tháng 12 | Thống nhất danh sách những khách hàng/ đối tác cần quan tâm và mức độ quan tâm |  | PS
94 | NSHC | QTNS | All | Đào tạo kỹ năng sale | Tháng 10 | Hoàn thành chương trình, điểm sự hài lòng ít nhất 3,5/5 |  | PS
Note on H1: Mô tả: Dùng để đánh giá các công việc đã thực hiện: Tháng 1, 2, 3 - X: Xong --> Comment kết quả thực hiện - CHT: Chưa hoàn thành --> Comment tình trạng hiện tại. Do công việc chưa hoàn thành nên sẽ phải theo dõi tiếp. Nếu có đề xuất thay đổi thì sẽ điền vào các cột Highlight màu vàng các nội dung thay đổi - H: Hủy --> Comment lý do hủy công việc này hoặc dừng giữa chừng
Note on I1: Mô tả: Có 3 trạng thái: - H: Hủy công việc --> Comment lý do hủy công việc - PS: Công việc phát sinh mới --> Công việc PS sẽ được insert 1 dòng mới và điền đầy đủ thông tin trong các cột từ A đến H - TĐ: Đề xuất thay đổi nội dung công việc --> Các nội dung thay đổi được điền vào các cột bôi vàng, thay đổi có thể ở 1 hoặc cả 2 tiêu chí Highlight màu đỏ các dòng công việc có trạng thái H, PS, TĐ
Note on J1: Điền thời gian đề xuất thay đổi
Note on K1: Điền nội dung thay đổi về "Nội dung công việc"
Note on L1: Điền nội dung thay đổi về "Chỉ tiêu đánh giá HTCV"
Note on H10: Ban Soạn thảo chưa hoàn thiện xong
Note on H11: Chuyển thời gian cho phù hợp với hình thức tổ chức và chi phí
Note on H18: Chương trinfht hực hiện tốt, được đánh giá cao
Note on H20: Đã tổ chức ngày 1.6 và chương trình Từ thiện cho các bé nhà VMG
Note on H24: Hoàn t hiện trong tháng 6, chất lượng tốt
Note on J29: Chuyển sang tháng 9
Note on H30: Nghiệm thu trường học tháng 9
Note on H35: Xây dựng Kế hoạch thực hiện VHDN, tổ chức chương trình vào tháng 8,9
Note on H36: Chương trình có lỗi: CBCNV bị ngộ độc thức ăn
Note on H37: Chương trình tiếp tục được truyền thông trong tháng 7, tháng 8 và 9 có 02 đơn vị kết hợp đi thăm tại Quy Nhơn và Huế
Note on H39: Đã thành lập 02 hội , bầu trưởng hội và làm tờ trình xin kinh phí và dự trù hoạt động
Note on H40: Chỉ tổ chức đi từ thiện, không tổ chức Gala Sale
Note on H48: Chuyển thời gian cho phù hợp với hình thức tổ chức và chi phí
Note on H50: Đã hoàn thành và giới thiệu được cho CBCNV
Note on H51: Nhân sự hoàn thành khóa học và ứng dụng được vào trong Công việc
Note on H52: Thống nhất được hình thức với TT
Note on H53: Đã hoàn thành và đang test
Note on H54: Chưa cần thiết thực hiện
Note on H57: Tuyển dụng 02 nhân sự cho Quảng cáo số 1 đã ký hợp đồng, 1 đang đợi đánh giá phỏng vấn từ CEO
Note on H65: Tuyển 01 nhân viên kinh doanh và 03 thực tập sinh
Note on H66: Mới cho thuê được 1/2 sàn
Note on H67: Đi công tác để sắp xếp công việc, giới thiệu cơ chế lương và tham gia lớp học Train of Trainer
Note on H68: Tiếp nhận và thực hiện các biện pháp truyền thông để cho thuê các sàn
Note on H72: Chuyển tháng 6,7 do thay đổi thiết kế và nhà thầu
Note on H74: Đã hoàn thành các nội dung cần thiết để đánh giá lương mềm, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục khác trong Qý III
Note on H77: Phối hợp cùng kế toán để hoàn thiện trong tháng 6
Note on J81: Chuyển sang đầu tháng 10 do phụ thuộc vào giảng viên
Note on H82: Đã làm thành công 1 đợt, chuẩn bị làm 02 đợt
Note on J86: tiếp tục thực hiện trong Quý IV
Note on J89: Chuyển Q 4